Gemeinsam Kochen – Gemeinsam Wachsen

FEIN-Pilotprojekt Lichtenberg 2026

Projekt-Update für den Vereinsvorstand — 3. April 2026

Zusammenfassung: Das 16-Punkte-Audit der Projektwebsite ist abgeschlossen. Phase 1 (MVP) steht bei 75%. Sprint 1 mit allen kritischen Fixes (WCAG-Barrierefreiheit, Navigation, Formulare, Logos) wurde heute erfolgreich abgeschlossen. Gesamtstatus: GELB — auf Kurs, aber Illustrationen und Workshop-Seiten erfordern zeitnahe Umsetzung.

# Statusübersicht

Gesamtstatus:  GELB — Auf Kurs mit Risiken

| Bereich | Status |
| --- | --- |
| Website (Phase 1) GELB | 75% fertig — Sprint 1 abgeschlossen, Sprint 2 ab KW 17 |
| WCAG-Barrierefreiheit GRÜN | Alle kritischen A11y-Issues in Sprint 1 behoben |
| Formular-Backend GELB | PHP-Dateien erstellt, SMTP-Konfiguration steht noch aus |
| Illustrationen ROT | Signature-Illustrationen (12–20 SVGs) komplett fehlend |
| Workshop-Seiten ROT | Workshop-Detail- und Listenseiten noch nicht implementiert |

# Sprint 1: Ergebnisse (abgeschlossen)

Sprint 1 (KW 14–15, „Critical Fixes“) wurde heute abgeschlossen. Alle 12 priorisierten P1-Issues aus dem Audit wurden bearbeitet:

## Navigation & Links

- Nav-Reihenfolge an DOM-Struktur angepasst (Desktop, Mobile, Footer)

- Tote Links repariert: #projekt → #schwerpunkte, #workshops → #kontakt

## Barrierefreiheit (WCAG 2.1 AA)

- Focus-Ring: Farbe korrigiert auf Amber (#FFBF00), tabindex-Support hinzugefügt

- Touch-Targets: Alle Buttons auf min. 56px Höhe (WCAG 2.5.8)

- Formulare: aria-label, aria-invalid, aria-describedby auf allen Pflichtfeldern

- Error-Handling: Fehler-Zusammenfassung mit role="alert", fokussierbar, verlinkt

- Newsletter-Label sichtbar gemacht (nicht mehr nur für Screenreader)

## Logos & Branding

- Partner-Logos von 44×44 auf 72×72px vergrößert

- Förderer-Logos (FEIN + Bezirksamt Lichtenberg) im Footer ergänzt

## Formular-Backend

- 3 PHP-Endpunkte erstellt: Kontaktformular, Workshop-Anmeldung, Newsletter

- Sicherheit: Rate-Limiting, Input-Validierung, .htaccess-Schutz implementiert

- Ausstehend: SMTP-Zugangsdaten für mail.adomail.de müssen noch konfiguriert werden

# Risiken & Handlungsbedarf

1. Signature-Illustrationen fehlen komplett

Laut Brand Identity benötigen wir 12–20 handgezeichnete Food-SVGs (Brot, Gemüse, Kräuter) als Signature Design Element. Ohne diese fehlt der Website ein zentrales visuelles Alleinstellungsmerkmal.

Handlungsbedarf: Beauftragung eines Illustrators oder Erstellung in Sprint 2 klären. Entscheidung bis KW 16.

2. Workshop-Seiten noch nicht umgesetzt

Aktuell sind nur 3 von 8 geplanten UI-Screens implementiert (Startseite, Kontakt, Impressum/Datenschutz). Die Workshop-Detail- und Listenseiten mit Filtern sind für Sprint 2 geplant.

Handlungsbedarf: Workshop-Inhalte und Termine bereitstellen, damit die Seiten befüllt werden können.

3. SMTP-Konfiguration ausstehend

Die Formular-Backends sind funktionsfähig, aber die E-Mail-Versandfunktion erfordert die Einrichtung der SMTP-Zugangsdaten auf dem Hostinger-Server.

Handlungsbedarf: SMTP-Zugangsdaten für mail.adomail.de bereitstellen und in den PHP-Dateien konfigurieren.

# Zeitplan & nächste Schritte

| Phase | Zeitraum | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | KW 14–15 | Kritische Fixes (Nav, WCAG, Logos, Formulare) |
| Sprint 2 | KW 17–19 | Workshop-Detailseiten, Illustrationen, PHPMailer |
| Sprint 3 | KW 20–22 | Blog/Galerie, Newsletter-Integration, Launch-Vorbereitung |
| Go-Live | KW 23 | Website-Launch auf Hostinger Cloud |

# Entscheidungen des Vorstands

Folgende Punkte benötigen eine Entscheidung oder Rückmeldung:

- Illustrationen: Externe Beauftragung oder interne Lösung? Budget und Zeitrahmen klären (bis KW 16)

- Workshop-Inhalte: Wer liefert Termine, Beschreibungen und Fotos für die Workshop-Seiten zu?

- SMTP-Zugang: Wer richtet die E-Mail-Zugangsdaten auf dem Hostinger-Server ein?

- Go-Live-Termin: Ist KW 23 realistisch? Gibt es externe Abhängigkeiten (z.B. FEIN-Förderzusage)?

Erstellt von: Stefan Schweitzer, Projektleitung

Kontakt: s.schweitzer@wbg-kontakt.de

Nächstes Update: Ende Sprint 2 (ca. KW 19)